## Sheet1
タスク | 担当 | 開始日 | 期間 | 終了日
最終課題の作成 | 全員 | 2018-06-14 | 49 | 2018-08-02
提案書の作成 | 枝村 | 2018-06-14 | 10 | 2018-06-24
企画・設計 | 全員 | 2018-06-15 | 9 | 2018-06-24
コンテンツ企画 | 全員 | 2018-06-16 | 8 | 2018-06-24
機能の洗い出し | 全員 | 2018-06-17 | 8 | 2018-06-25
サイトマップ ディレクトリマップ 画面遷移 原案作成 | 枝村 | 2018-06-21 | 4 | 2018-06-25
使う技術の調査 | 全員 | 2018-06-21 | 4 | 2018-06-25
システムの仕様設計 | 全員 | 2018-06-21 | 9 | 2018-06-30
制作・開発 | 全員 | 2018-06-25 | 38 | 2018-08-02